关于做好2009年自治区科技兴农及农业结构调整

项目资金绩效考核工作的通知

伊犁哈萨克自治州党委农办，各地州（市）党委农办，农口各厅局院（校）：

为做好2009年自治区科技兴农及农业结构调整项目资金绩效考核工作，发挥农业实用技术在促进农业结构调整、农业增产、农民增收的作用，现将有关事项通知如下：

一、加强组织领导，明确项目资金绩效考核责任

建立自治区科技兴农及农业结构调整项目资金绩效考核制度，是强化项目管理，规范、安全、有效使用财政支农专项资金，确保项目有序推进、取得实效的一项重要工作。各地、各部门要高度重视，明确责任，由主管领导牵头，科管（科教）机构具体负责，计财机构积极配合，把绩效考核工作作为重要工作切实抓紧抓好。要实事求是、客观地反映有关情况，并提供翔实的陈述材料。对不按要求组织开展专项资金绩效考核和项目总结工作的，将不予安排下年度项目资金。

二、2009年科技兴农及农业结构调整项目资金考核的内容

1、自治区科技兴农及农业结构调整项目工作进展、资金到位及使用等情况。

2、总结项目实施过程中创新技术推广体制机制的好做法、好经验。

3、科技兴农项目在实施过程中存在的问题及建议。

4、对延续项目提出下年度工作方案及资金使用安排意见。

5、认真总结自治区科技服务队的工作。

三、几点具体要求

1、认真撰写项目资金绩效评价报告。内容包括专项资金绩效汇总报告及绩效评价表。

2、深入开展对科技兴农项目工作总结。以厅局和地州为单位撰写科技兴农工作总结报告，汇总科技兴农项目工作情况统计表及农业结构调整专项资金工作情况统计表（附后）。

3、成效突出的具体项目，要提供相关信息材料。特别是自治区科技兴农办公室确定的重点跟踪项目，必须提供单行材料。

4、近期，自治区科技兴农办公室将派人对重点项目进行督查，请各地作好相关准备工作。

各地、各部门接此通知后，要抓紧时间，精心组织，尽快开展工作，将有关材料以正式文件形式于2009年11月25日前报自治区党委农办经济发展处（同时报送电子版）。

本通知和电子表格可登陆自治区党委农办网（www.xjnb.gov.cn）通知通告栏中下载。

材料（电子版）报送可登陆自治区党委农办网点击网上投稿后，投入“工作动态”栏，关键词填“经济发展处”

联系人：程媛、李强

联系电话：（0991）2391538

附件1

自治区科技兴农及农业产业结构调整

项目资金管理使用绩效评价

实施细则(试行)

为加强自治区科技兴农及农业产业结构调整项目资金管理，进一步提高财政支农资金使用效益，按照《关于开展自治区本级财政支农专项资金绩效评价工作的通知》（新财农[2009]168号）要求，做好绩效评价工作，特制定本实施细则。

- 一、指导思想和基本原则

指导思想：深入贯彻落实科学发展观，坚持走中国特色农业现代化道路，以农业结构调整为主线，以着力提高综合生产能力目标，以促进发展现代农业为方向，以增加农民收入为根本出发点和落脚点，积极组织实施一大批自治区重大农业技术推广项目，推动农业技术创新，农业技术推广服务水平，为推进农业和农村经济结构调整、转变农业发展方式、提高农业效益提供的技术支撑，促进以粮、棉、果、畜为重点的优势农产品基地建设，支持发展区域主导产业，促进农民增收，推动新农村建设。

基本原则：一是科学合理，公正规范。研究制定自治区科技兴农重大农业技术推广项目实施规划（或中长期项目推广方案），针对自治区现代农业发展的客观因素和工作因素，每年公开、合理、规范地立项实施一批重大农业技术推广项目，避免盲目性。

二是突出重点，集中支持。集中项目资金向优势产业和产区倾斜，按照自治区产业结构调整目标、区域规划、产业需求，重点支持农业“四大基地”建设和产业发展。

三是组装配套，注重实效。把增加农产品科技含量，切实提高农业效益作为中心，以产业为链条，以各技术因子优化组合为纽带，促进各类技术推广骨干人才聚合，带动提高基层农业技术推广部门服务“三农”的能力。

四是权责对等，分组管理。明确重大农业科技推广项目实施和资金管理要求，赋予必要职责，强化各项管理制度和程序，落实管理责任。项目资金不得用于人员公用支出，不得用于各级事业单位经费补助。

五是绩效评价，结果导向。按照财政支农资金绩效考核要求，建立自治区科技兴农及农业产业结构调整项目资金管理的绩效考评制度，推进形成以结果为导向的项目管理机制。

- 二、评价内容与指标体系

1.专项资金设立的目的和用途。包括资金设立期限、资金的使用范围、资金与当地农村经济发展规划的相符性、预期目标、本年度完成任务情况等。

2.专项资金的管理方式。主要包括项目管理方式、财务制度建设、管理机制创新等。

3.专项资金的年度使用和效益情况。资金的使用情况包括资金实际拨付额度、资金到位率、资金到位时效性、资金使用率等。

4.专项资金管理与执行中存在的问题。包括资金的实际支出与计划规定的用途是否相符，项目管理是否有健全的组织机构和人员配备，资金管理和使用是否严格执行财务制度，有无重大违规行为，财务制度是否健全，财务信息是否真实和完整等。

5、专项资金绩效评价的主要指标详见附表。评价结果：91－100分为优，81－90分为良，61－80分为中，60分以下为差。

- 三、评价工作组织与实施

（一）职责分工。自治区党委农村工作办公室经济发展处和自治区财政厅农业处具体负责安排、指导、和检查各地州市的科技兴农及产业结构调整项目资金绩效评价工作；各地州市党委农村工作办公室负责牵头组织当地有关部门对县乡资金使用单位实施具体绩效评价工作。

（二）工作程序。科技兴农及产业结构调整项目资金使用单位对本单位自行评价，填写《科技兴农及产业结构调整项目资金管理使用绩效评价表》，撰写科技兴农及产业结构调整项目资金管理使用绩效评价总结报告，一式三份上报地州市党委农村工作办公室；各地州市党委农村工作办公室负责牵头组织当地财政等有关部门对资金使用单位自评报告进行审核、检查汇总后，撰写地州市科技兴农及产业结构调整项目资金管理使用绩效评价总结报告(年度单项项目《绩效评价表》及专项资金使用绩效评价总结报告作为附件)一式两份上报自治区科技兴农领导小组办公室（自治区党委农办经济发展处）；自治区党委农办经济发展处会同自治区财政厅农业处填写科技兴农及产业结构调整项目资金管理使用绩效评价汇总表，撰写科技兴农及产业结构调整项目资金管理使用绩效评价总报告。

绩效评价报告是对项目实施绩效考评的最终结论，绩效评价报告的内容包括五个方面：一、自治区科技兴农项目及农业产业结构调整专项资金申报及批准的用途，资金到位情况；二、专项资金到位后的使用管理情况；三、专项资金到位后所发挥的作用及带来的社会及经济效益；四、在保证项目资金用实、用好、发挥效能上有什么好的经验和做法；五、对进一步提高专项资金使用效益及推进自治区科技兴农及农业产业结构调整工作的意见与建议。

（三）考评时间。按财政年度作为绩效评价的时间界限，对上年下达的科技兴农及产业结构调整项目资金，资金使用单位应于来年8月31日前完成自评，并将自评结果报各地州市党委农村工作办公室；各地州市党委农村工作办公室应于9月31日前将审核、检查汇总结果上报自治区农村科技兴农领导小组办公室（自治区党委农办经济发展处）；自治区党委农办经济发展处与自治区财政厅农业处应于10月20日前完成自治区科技兴农及产业结构调整项目资金使用绩效评价汇总，提交总结报告。

- 四、评价结果应用

绩效评价结果是考核财政支农专项资金主管部门及其使用单位对专项资金管理水平及使用效果的重要指标，是对当年财政支农专项资金安排情况的综合评价，是安排下年度财政支农专项资金支出预算的重要依据。对不按要求进行财政支农专项资金绩效评价和不及时报送绩效评价报告的地州及单位，将停止安排财政支农专项资金预算，并在一定范围内予以公布。

附件2

科技兴农项目及农业产业结构调整专项资金

绩效评价量化指标表

| 专项资金名称 |  | 主管部门 | 项目承担单位 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| 专项资金设立和用途 | 20分 | 1、资金设立目的明确（5分） |  |  |  |
|  |  | 2、资金使用用途清楚（5分） |  |  |  |
|  |  | 3、资金与经济发展方向相符（5分） |  |  |  |
|  |  | 4、本年度全部完成（5分） |  |  |  |
| 专项资金到位与效益 | 60分 | 1、资金到位（10分） | 资金按时到位（5分） |  |  |
|  |  |  | 资金全部到位（5分） |  |  |
|  |  | 2、经济社会效益（50分） | 基础设施完善(10) |  |  |
|  |  |  | 市场环境改善（10分） |  |  |
|  |  |  | 辐射范围扩大（8分） |  |  |
|  |  |  | 促进农产品外销（8分） |  |  |
|  |  |  | 农产品交易额提高幅度大（8分） |  |  |
|  |  |  | 质量检测水平提高（3分） |  |  |
|  |  |  | 信息发布手段增强（3分） |  |  |
| 专项资金管理与执行 | 20分 | 1、管理机制创新(5分) | 企业组织管理符合现代企业发展要求。 |  |  |
|  |  | 2、支出与用途相符（3分） | 实际支出与项目批准的经费用途是否相符，专项资金收支是否平衡 | 。 |  |
|  |  | 3、资金管理有效（3分） | 资金管理和使用单位是否严格执行财务制度，有无重大违规行为。 |  |  |
|  |  | 4、财务制度健全性（3分） | 资金管理和使用单位财务制度、资产管理制度、会计核算制度是否完整、合法。 |  |  |
|  |  | 5、财务信息真实性（3分) | 经费核算根据实际发生的经济业务是否进行真实、准确登记。 |  |  |
|  |  | 6、财务信息完整性(3分) | 资金收入、支出、资产等财务资料是否及时、完整。 |  |  |
| 地州主管部门考评 意 见 |  | (地州农办盖章) 年 月 日 |  |  |  |

附件3

财政支农专项资金绩效评价使用效益分类指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 |  | 指标涵义 |  |
| 技术推广类 | 1、科技兴农与服务 (30分) | 1 | 良种推广率（6分） | 良种推广率=（良种推广面积/当年种植面积）×100% |  |
|  |  | 2 | 示范推广率（6分） | 示范推广率=（示范辐射面积/区域相对总面积）×100% |  |
|  |  | 3 | 标准应用率（6分） | 标准应用率=（实际应用标准数/应用标准数）×100% |  |
|  |  | 4 | 农民增收额（6分） | 农民增收额=本年农民收入-上年农民收入（元） |  |
|  |  | 5 | 产量增长率（6分） | 产量增长率=（本年产量比上年产量增加额/上年产量增加额）×100% |  |
| 支持现代农业发展类 | 2、产业结构调整（30） | 1 | 受益农户数（15） | 按实际受益农户数填写（户） |  |
|  |  | 2 | 受益农户比例（15） | 受益农户比例=受益农户数/总农户数×100% |  |

附件4　　　　　　　　　　　　自治区科技兴农项目工作情况统计表

| 项目名称 | 项 |  | 项目推广规模 |  |  |  | 资金投入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 年 限 | 本 年 度 ︵ 第 几 年 ︶ |  |  |  |  | 总 投 入 ︵ 万 元 ︶ | 科 技 兴 农 补 助 资 金 | 其 它 国 家 项 目 资 金 | 吸 引 企 业 投 入 | 贷 款 资 金 | 农 民 投 入 |
|  |  |  | 种 植 业 ︵ 万 亩 ︶ | 畜 牧 业 ︵ 万 头 只 ︶ | 林 果 业 ︵ 万 亩 ︶ | 水 产 业 ︵ 万 亩 ︶ |  |  |  |  |  |  |

（2009年度）

填表单位：

续表

| 良种推广 |  |  |  | 项目区效益情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与科技人员 |  |  |  | 培 训 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 植 业 ︵ 万 亩 ︶ | 畜 牧 业 ︵ 万 头 只 ︶ | 林 果 业 ︵ 万 亩 ︶ | 水 产 业 ︵ 万 亩 ︶ | 总 产 值 |  | 总 产 |  | 单 产 (公斤/亩或头只) |  | 受 益 农 户 ︵ 户 ︶ | 人 均 |  | 总 人 数 ︵ 万 人 ︶ | 自 治 区 级 ︵ 人 ︶ | 地 县 级 ︵ 人 ︶ | 乡 及 农 民 技 术 员 ︵ 人 ︶ | 技 术 人 员 ︵ 万 人 ︶ | 农 牧 民 ︵ 万 人 ︶ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收 入 ︵ 元 / 户 ︶ | 增 收 ︵ 元 / 户 ︶ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ︵ 万 亩 ︶ | 增加产值 ︵ 万 亩 ︶ | ︵ 万 吨 ︶ | 增加总产 ︵ 万 吨 ︶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单产增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.要对各项指标作出简要说明，效益指标当地平均水平比较；2.产量指标指标要标注肉、奶、蛋产品；3.农机技术推广主要反映农村作业面积，填入种植业指标。

附件5　　　　　　　　自治区农业结构调整专项资金项目工作情况统计表

(2009年度)

填表单位：

| 项目名称 | 产业示范建设规模 |  |  |  |  |  |  | 资金投入 |  |  |  | 效益情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特 色 种 植 业 (亩) | 特 色 养 殖 业 (头只) | 特 色 林 果 业 (亩) | 设 施 农 业 (亩) | 特色水产业 (亩) | 特 色 加 工 业 (吨/年) | 农产品流通业 (吨/年) | 项目总投入 (万元) | 本专项资金补助 | 社会 资 金 投 入 | 农民投资 、 投劳 | 特色种植业 (元/亩) | 特色养殖业 (元/头只) | 特色林果业 (元/亩) | 设施农业 (元/亩) | 特色水产业 (元/亩) | 特 色 加 工 业 (万元/年) | 农 产 品 流 通 业 (万元/年) | 带动农民增收 (元/人) | 受益农户 (户) |

注：1.产业示范建设规模中特色加工业、流通业指标为年加工能力和年销售产品数量；2.效益情况中的指标为纯收入、增加值和纯销售收入。3.对有关指标提供简要对比说明材料。