关于新疆农科院开展重点项目目标管理工作的实施意见

（试行）

为切实加强全院科研项目管理工作，进一步加强我院优势学科建设，提高我院科技创新能力，提升为“三农”服务的水平，以提高项目的产出效果，为培育重大科技成果、培养拔尖人才奠定坚实基础。

一、开展重点项目目标管理的目的

为进一步加强我院重点项目目标管理，加大对重点项目监控力度，强化培育重大科技成果，完善项目年度总结制度和绩效考评制度，严把项目经费支出关，督促项目按时结题验收以及加大对重点项目的社会宣传力度；强化以突破性的创新研究、技术成果大面积推广应用、高质量的论文、高水平授权专利、标准等主要指标的管理，探索引导项目高效产出的新途径，提高科研项目尤其是重点项目的产出效能。通过加强对院级重点目标管理项目启动、实施、绩效评估、结题验收、成果培育等跟踪指导和服务，达到提高我院科技创新能力和成果转化、技术示范推广应用能力，为培育重大科技成果、培养拔尖人才、建设优势学科奠定基础，以此带动提升我院整体项目管理水平。

二、遴选标准

凡列入院级重点目标管理项目必须同时满足以下条件：

1、项目必须是由我院作为第一主持单位的国家、自治区重大科技计划项目和课题；国家计划包括：“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划、国家科技成果转化、农业部行业公益性科技专项、农业部跨越计划、国家自然科学基金、国家重大国际合作交流项目等；自治区计划包括：“十一五”重大专项、区科技攻关计划、高技术研究计划、区自然科学基金、科技兴新计划、区科技成果转化、重大推广项目等；

2、科研项目应具有较好的创新性和前瞻性，成果转化和技术推广类项目应有较好应用前景与开发潜力，能对自治区农业生产和产业发展提供重要科技支撑，经济效益显著、社会影响力大，能够解决自治区农业领域重大关键技术难题；

3、项目所属学科专业属于院重点建设的优势学科及重点专业；

4、项目预期成果具备申报国家级科技奖励或自治区科技进步二等奖以上的潜力。

三、遴选方式

1、院属各单位可根据遴选范围与标准，将符合条件的项目推荐上报院科管处；每年遴选数量占全院每年新上项目的5-10%；

2、由科管处根据遴选标准对上报项目进行形式审查，将符合标准的项目提交院学术委员会审核，最终确定重点目标管理项目名单，并向全院予以公布。

四、主要措施与奖惩办法

1、新上项目应在合同中明确包括创新点，新技术、新品种、新产品应用推广面积、数量和范围，获得新品种权、专利、标准、发表论文的数量等级、人才培养等产出指标；

2、凡列入院重点目标管理项目作为院每年开展半年和年终工作检查中的重点检查对象；

3、科管处根据项目合同任务指标，按照项目预期绩效，确定项目培育成果等级，制定项目具体管理目标，切实加强项目启动、实施、中期评估、结题验收和成果培育等跟踪指导和服务工作；

4、科管处制定详细的“院重点目标管理项目评分标准”（见附件），每年年终召开院重点目标管理项目执行情况汇报会。由院学术委员会对项目每年执行情况进行评比打分，将评比结果在网上公布；

5、院将定期或不定期评选院级先进科研、推广团队和先进个人；凡在评比中获得优秀（85－100分）的项目给予一定的物质奖励；

6、对在评比中达标（65分以上）的项目团队和主持人，院在今后组织重大项目、推荐专家等方面给予优先支持；

7、对在评比中未达标（60分以下）的项目将向全院公布，并提出改进建议，督促其整改，限期完成。如在规定期限仍无进展或未达到预定目标的项目，建议院学术委员会将该项目从院重点目标管理项目名单中剔除及不支持项目主持人在2年内申报同类项目；

8、进一步扩大我院项目在社会上的影响力和显示度。院将对有突破性创新进展的科研项目和对自治区农业生产和产业发展提供重要支撑，为农民增收、农业增效做出突出贡献的推广项目通过召开新闻发布会的方式加大在媒体上的宣传力度。

附件：院重点目标管理项目评分标准

二○○九年十二月二日

院重点目标管理项目评分标准

1、项目支撑条件（10分）：主要考评研究团队的整体学术水平、科研工作的统筹安排，以及团队协作的精神；考评实验室、改良中心、工程中心、试验基地等科技条件平台对项目的支撑情况。一般6分以下，良好7-8分，优秀9-10分。

2、主要进展（40分）：主要考评关键环节性工作的安排，各项考核指标的完成，各项研究、示范、中试、推广任务的实施进度，以及在理论方法和关键技术研究方面取得的突破性进展。一般24分以下，良好25－32分，优秀33－40分。

3、项目产出（20分）：主要考评已获得的获奖成果、知识产权、论文和著作情况。一般12分以下，良好13－16分，优秀17－20分

4、项目组织管理（10分）：主要考评是否建立项目执行情况报告制度、技术档案归档制度、经费使用和管理制度、项目重大会议报告制度等。一般6分以下，良好7－8分，优秀9－10分。

5、下一步工作计划与发展前景（20分）：主要考评下一步研究思路的设计、重点工作的安排，以及预期项目的产出等。一般12分以下，良好13－16分，优秀17－20分。

总分：满分为100分。一般60分以下，良好65－80分，优秀85－100分。